## PROGRESO GENERAL
SPRINT | ACTIVIDAD | ESTADO
1 | Descripción del problema | HECHO
1 | Objetivos del Metodología - Software | HECHO
1 | Modelo conceptual (Entidades-Atributos-Dependencias-Cardinalidad) | HECHO
1 | Requerimientos Usuario - RU | HECHO
1 | Requerimientos FUNCIONALES - RF | HECHO
1 | Requerimientos No Funcionales - RNF | HECHO
2 | DISEÑO: Modelo Entidad Relación (M.E.R.): Tablas, Campos, Tipo Datos, Llaves Primarias, Llaves Foráneas, Relaciones | HECHO
2 | DIAGRAMA DE CLASES: Clases, Atributos, Métodos, Asociación entre clases (Generalización, Agregación, Composición) | HECHO
2 | Script SQL con el DDL de la Base de Datos | HECHO
2 | Frontend - Historias de Usuario | HACIENDO
2 | Backend - Historias de Usuario | POSPUESTO
3 | Creación Solución | HECHO
3 | Capa de Dominio | HECHO
3 | Capa de Datos | HECHO
3 | Capa de Persistencia | HECHO
3 | Capa de Presentación | HECHO
3 | Frontend - Formularios x Entidad | HACIENDO
4 | Desarrollo Modulo Remision (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | HACIENDO
4 | Desarrollo Modulo Proveedor (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | HACIENDO
4 | Desarrollo Modulo Llantas (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | HACIENDO
4 | Desarrollo Modulo Orden de Trabajo (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | HACIENDO
4 | Desarrollo Modulo Conductor (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | HACIENDO
4 | Desarrollo Modulo Prestador (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | HACIENDO
4 | Desarrollo Modulo Equipo (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | HACIENDO
| ACTIVIDADES POR HACER | 0
| ACTIVIDADES QUE SE ESTAN HACIENDO | 9
| ACTIVIDADES PARA VERIFICAR | 0
| ACTIVIDADES HECHAS | 14
| ACTIVIDADES POSPUESTAS | 1