## INFORME SPRINT
REUNION | FECHA | PROBLEMAS IDENTIFICADOS | SUGERENCIA - SOLUCIÓN | EVIDENCIA | ARTEFACTO-DOCUMENTO |  | HERRAMIENTA UTILIZADA
PLANEACION Y DISTRIBUCION | 2022-09-05 |  |  |  | FORMATO SEGUIMIENTO-SPRINT3 |  | Excel
[5 empty] | Creacion de la Solucion Inventario.App y sus capas |  | Visual Studio Code
TUTORIA | 2022-09-08
[5 empty] | TUTOR: | Edwin Giraldo Nieto
[5 empty] | FECHA REUNION: | 2022-09-08
[5 empty] | MEET: | https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YmM4ZjNhZTYtZDRkOS00ODAxLWI5MWYtOTBjMWQ3N2M4ODQw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522140443af-8e79-4fce-b3ed-de001312984f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221b98ab8b-2025-4b04-a830-5f58c71afb67%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=d0187650-7a8e-4026-804e-b66b2ce79047&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
SEGUIMIENTO 1 | 2022-09-10
SEGUIMIENTO 2 | 2022-09-12
TRELLO - GIRA - BETRIX
SEGUIMIENTO 3 | 2022-09-20
SEGUIMIENTO 4 | 2022-09-21

## SEGUIMIENTO 21-09-2022
ID | VALOR | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PROGRESO
1 | 10% | Creación Solución | BRANDON MEDINA | HECHO | 10%
2 | 10% | Capa de Dominio | BRANDON MEDINA | HECHO | 10%
3 | 10% | Capa de Servicios | HELVER ROA | HECHO | 10%
4 | 10% | Capa de Persistencia | HELVER ROA | HECHO | 10%
5 | 10% | Capa de Presentación | JOHAN MATOMA | HECHO | 10%
6 | 50% | Frontend - Formularios x Entidad | JOHAN MATOMA | HACIENDO
50%
|  | ACTIVIDADES POR HACER | 0 |  |  | REUNION | DIA | HORARIO
|  | ACTIVIDADES QUE SE ESTAN HACIENDO | 1 |  |  | 1 | DOMINGO | 8:00 PM - 8:30 PM
|  | ACTIVIDADES PARA VERIFICAR | 0 |  |  | 2 | MARTES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES HECHAS | 5 |  |  | 3 | MIERCOLES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES POSPUESTAS | 0 |  |  | 4 | JUEVES (TUTORIA) | 7:30 AM - 8:00 AM

## SEGUIMIENTO 20-09-2022
ID | VALOR | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PROGRESO
1 | 10% | Creación Solución | BRANDON MEDINA | HECHO | 10%
2 | 10% | Capa de Dominio | BRANDON MEDINA | HECHO | 10%
3 | 10% | Capa de Servicios | HELVER ROA | HECHO | 10%
4 | 10% | Capa de Persistencia | HELVER ROA | HECHO | 10%
5 | 10% | Capa de Presentación | JOHAN MATOMA | HECHO | 10%
6 | 50% | Frontend - Formularios x Entidad | JOHAN MATOMA | HACIENDO
50%
|  | ACTIVIDADES POR HACER | 0 |  |  | REUNION | DIA | HORARIO
|  | ACTIVIDADES QUE SE ESTAN HACIENDO | 1 |  |  | 1 | DOMINGO | 8:00 PM - 8:30 PM
|  | ACTIVIDADES PARA VERIFICAR | 0 |  |  | 2 | MARTES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES HECHAS | 5 |  |  | 3 | MIERCOLES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES POSPUESTAS | 0 |  |  | 4 | JUEVES (TUTORIA) | 7:30 AM - 8:00 AM

## SEGUIMIENTO 12-09-2022
ID | VALOR | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PROGRESO
1 | 10% | Creación Solución | BRANDON MEDINA | HECHO | 10%
2 | 10% | Capa de Dominio | BRANDON MEDINA | HECHO | 10%
3 | 10% | Capa de Servicios | HELVER ROA | HECHO | 10%
4 | 10% | Capa de Persistencia | HELVER ROA | HECHO | 10%
5 | 10% | Capa de Presentación | JOHAN MATOMA | HECHO | 10%
6 | 50% | Frontend - Formularios x Entidad | JOHAN MATOMA | HACER
50%
|  | ACTIVIDADES POR HACER | 1 |  |  | REUNION | DIA | HORARIO
|  | ACTIVIDADES QUE SE ESTAN HACIENDO | 0 |  |  | 1 | DOMINGO | 8:00 PM - 8:30 PM
|  | ACTIVIDADES PARA VERIFICAR | 0 |  |  | 2 | MARTES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES HECHAS | 5 |  |  | 3 | MIERCOLES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES POSPUESTAS | 0 |  |  | 4 | JUEVES (TUTORIA) | 7:30 AM - 8:00 AM

## SEGUIMIENTO 10-09-2022
ID | VALOR | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PROGRESO
1 | 10% | Creación Solución | BRANDON MEDINA | HACIENDO
2 | 10% | Capa de Dominio | BRANDON MEDINA | HACIENDO
3 | 10% | Capa de Servicios | HELVER ROA | HACIENDO
4 | 10% | Capa de Persistencia | HELVER ROA | HACIENDO
5 | 10% | Capa de Presentación | JOHAN MATOMA | HACIENDO
6 | 50% | Frontend - Formularios x Entidad | JOHAN MATOMA | HACER
0%
|  | ACTIVIDADES POR HACER | 1 |  |  | REUNION | DIA | HORARIO
|  | ACTIVIDADES QUE SE ESTAN HACIENDO | 5 |  |  | 1 | DOMINGO | 8:00 PM - 8:30 PM
|  | ACTIVIDADES PARA VERIFICAR | 0 |  |  | 2 | MARTES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES HECHAS | 0 |  |  | 3 | MIERCOLES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES POSPUESTAS | 0 |  |  | 4 | JUEVES (TUTORIA) | 7:30 AM - 8:00 AM

## TUTORIA 08-09-2022
ID | VALOR | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PROGRESO
1 | 10% | Creación Solución | BRANDON MEDINA | HACER
2 | 10% | Capa de Dominio | BRANDON MEDINA | HACER
3 | 10% | Capa de Servicios | HELVER ROA | HACER
4 | 10% | Capa de Persistencia | HELVER ROA | HACER
5 | 10% | Capa de Presentación | JOHAN MATOMA | HACER
6 | 50% | Frontend - Formularios x Entidad | JOHAN MATOMA | HACER
0%
|  | ACTIVIDADES POR HACER | 6 |  |  | REUNION | DIA | HORARIO
|  | ACTIVIDADES QUE SE ESTAN HACIENDO | 0 |  |  | 1 | DOMINGO | 8:00 PM - 8:30 PM
|  | ACTIVIDADES PARA VERIFICAR | 0 |  |  | 2 | MARTES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES HECHAS | 0 |  |  | 3 | MIERCOLES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES POSPUESTAS | 0 |  |  | 4 | JUEVES (TUTORIA) | 7:30 AM - 8:00 AM

## DISTRIBUCION 05-09-2022
ID | VALOR | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PROGRESO
1 |  | Creación Solución | BRANDON MEDINA
2 |  | Capa de Dominio | BRANDON MEDINA
3 |  | Capa de Datos | HELVER ROA
4 |  | Capa de Persistencia | HELVER ROA
5 |  | Capa de Presentación | JOHAN MATOMA
6 |  | Frontend - Formularios x Entidad | JOHAN MATOMA
0%
|  | ACTIVIDADES POR HACER | 0 |  |  | REUNION | DIA | HORARIO
|  | ACTIVIDADES QUE SE ESTAN HACIENDO | 0 |  |  | 1 | DOMINGO | 8:00 PM - 8:30 PM
|  | ACTIVIDADES PARA VERIFICAR | 0 |  |  | 2 | MARTES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES HECHAS | 0 |  |  | 3 | MIERCOLES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES POSPUESTAS | 0 |  |  | 4 | JUEVES (TUTORIA) | 7:30 AM - 8:00 AM