## INFORME SPRINT
REUNION | FECHA | PROBLEMAS IDENTIFICADOS | SUGERENCIA - SOLUCIÓN | EVIDENCIA | ARTEFACTO-DOCUMENTO |  | HERRAMIENTA UTILIZADA
PLANEACION Y DISTRIBUCION | 2022-09-12
TUTORIA | 2022-09-15
[5 empty] | TUTOR: | Edwin Giraldo Nieto
[5 empty] | FECHA REUNION: | 2022-09-15
[5 empty] | MEET: | https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YmM4ZjNhZTYtZDRkOS00ODAxLWI5MWYtOTBjMWQ3N2M4ODQw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522140443af-8e79-4fce-b3ed-de001312984f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221b98ab8b-2025-4b04-a830-5f58c71afb67%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=d0187650-7a8e-4026-804e-b66b2ce79047&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
SEGUIMIENTO 1 | 2022-09-20
SEGUIMIENTO 2 | 2022-09-21
TRELLO - GIRA - BETRIX

## SEGUIMIENTO 21-09-2022
ID | VALOR | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PROGRESO
1 |  | Desarrollo Modulo Remision (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | JOHAN MATOMA | HACIENDO
2 |  | Desarrollo Modulo Proveedor (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | HELVER ROA | HACIENDO
3 |  | Desarrollo Modulo Llantas (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | BRANDON MEDINA | HACIENDO
4 |  | Desarrollo Modulo Orden de Trabajo (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | BRANDON MEDINA | HACIENDO
5 |  | Desarrollo Modulo Conductor (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | JOHAN MATOMA | HACIENDO
6 |  | Desarrollo Modulo Prestador (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | HELVER ROA | HACIENDO
7 |  | Desarrollo Modulo Equipo (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | BRANDON MEDINA | HACIENDO
0%
|  | ACTIVIDADES POR HACER | 0 |  |  | REUNION | DIA | HORARIO
|  | ACTIVIDADES QUE SE ESTAN HACIENDO | 7 |  |  | 1 | DOMINGO | 8:00 PM - 8:30 PM
|  | ACTIVIDADES PARA VERIFICAR | 0 |  |  | 2 | MARTES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES HECHAS | 0 |  |  | 3 | MIERCOLES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES POSPUESTAS | 0 |  |  | 4 | JUEVES (TUTORIA) | 7:30 AM - 8:00 AM

## SEGUIMIENTO 20-09-2022
ID | VALOR | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PROGRESO
1 |  | Desarrollo Modulo Remision (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | JOHAN MATOMA | HACIENDO
2 |  | Desarrollo Modulo Proveedor (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | HELVER ROA | HACIENDO
3 |  | Desarrollo Modulo Llantas (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | BRANDON MEDINA | HACIENDO
4 |  | Desarrollo Modulo Orden de Trabajo (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | BRANDON MEDINA | HACIENDO
5 |  | Desarrollo Modulo Conductor (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | JOHAN MATOMA | HACIENDO
6 |  | Desarrollo Modulo Prestador (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | HELVER ROA | HACIENDO
7 |  | Desarrollo Modulo Equipo (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | BRANDON MEDINA | HACIENDO
0%
|  | ACTIVIDADES POR HACER | 0 |  |  | REUNION | DIA | HORARIO
|  | ACTIVIDADES QUE SE ESTAN HACIENDO | 7 |  |  | 1 | DOMINGO | 8:00 PM - 8:30 PM
|  | ACTIVIDADES PARA VERIFICAR | 0 |  |  | 2 | MARTES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES HECHAS | 0 |  |  | 3 | MIERCOLES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES POSPUESTAS | 0 |  |  | 4 | JUEVES (TUTORIA) | 7:30 AM - 8:00 AM

## TUTORIA 15-09-2022
ID | VALOR | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PROGRESO
1 |  | Desarrollo Modulo Remision (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | JOHAN MATOMA | HACER
2 |  | Desarrollo Modulo Proveedor (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | HELVER ROA | HACER
3 |  | Desarrollo Modulo Llantas (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | BRANDON MEDINA | HACER
4 |  | Desarrollo Modulo Orden de Trabajo (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | BRANDON MEDINA | HACER
5 |  | Desarrollo Modulo Conductor (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | JOHAN MATOMA | HACER
6 |  | Desarrollo Modulo Prestador (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | HELVER ROA | HACER
7 |  | Desarrollo Modulo Equipo (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | BRANDON MEDINA | HACER
0%
|  | ACTIVIDADES POR HACER | 7 |  |  | REUNION | DIA | HORARIO
|  | ACTIVIDADES QUE SE ESTAN HACIENDO | 0 |  |  | 1 | DOMINGO | 8:00 PM - 8:30 PM
|  | ACTIVIDADES PARA VERIFICAR | 0 |  |  | 2 | MARTES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES HECHAS | 0 |  |  | 3 | MIERCOLES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES POSPUESTAS | 0 |  |  | 4 | JUEVES (TUTORIA) | 7:30 AM - 8:00 AM

## DISTRIBUCION 05-09-2022
ID | VALOR | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PROGRESO
1 |  | Desarrollo Modulo Remision (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | JOHAN MATOMA
2 |  | Desarrollo Modulo Proveedor (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | HELVER ROA
3 |  | Desarrollo Modulo Llantas (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | BRANDON MEDINA
4 |  | Desarrollo Modulo Orden de Trabajo (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | BRANDON MEDINA
5 |  | Desarrollo Modulo Conductor (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | JOHAN MATOMA
6 |  | Desarrollo Modulo Prestador (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | HELVER ROA
7 |  | Desarrollo Modulo Equipo (Insetar-Editar-Eliminar-Consultar-Listar) | BRANDON MEDINA
0%
|  | ACTIVIDADES POR HACER | 0 |  |  | REUNION | DIA | HORARIO
|  | ACTIVIDADES QUE SE ESTAN HACIENDO | 0 |  |  | 1 | DOMINGO | 8:00 PM - 8:30 PM
|  | ACTIVIDADES PARA VERIFICAR | 0 |  |  | 2 | MARTES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES HECHAS | 0 |  |  | 3 | MIERCOLES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES POSPUESTAS | 0 |  |  | 4 | JUEVES (TUTORIA) | 7:30 AM - 8:00 AM