## INFORME SPRINT
REUNION | FECHA | PROBLEMAS IDENTIFICADOS | SUGERENCIA - SOLUCIÓN | EVIDENCIA | ARTEFACTO-DOCUMENTO |  | HERRAMIENTA UTILIZADA
PLANEACION Y DISTRIBUCION | 2022-08-28 |  |  |  | FORMATO SEGUIMIENTO-SPRINT2 |  | Excel
[5 empty] | MER INVENTARIO_LLANTAS |  | MySQLWorkbench
[5 empty] | DIAGRAMA DE CLASES INVENTARIO DE LLANTAS |  | yEd
SEGUIMIENTO 1 | 2022-08-29
[5 empty] | TUTOR: | Edwin Giraldo Nieto
[5 empty] | FECHA REUNION: | 2022-09-01
[5 empty] | MEET: | https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YmM4ZjNhZTYtZDRkOS00ODAxLWI5MWYtOTBjMWQ3N2M4ODQw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522140443af-8e79-4fce-b3ed-de001312984f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221b98ab8b-2025-4b04-a830-5f58c71afb67%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=d0187650-7a8e-4026-804e-b66b2ce79047&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
SEGUIMIENTO 2 | 2022-08-30
TUTORIA | 2002-09-01 | El Compañero Alejandro Garcia no se conecto a las reuniones realizadas en la semana, por lo cual se desconocia el progreso de la actividad que se le habia asignado | Se decidio repartir la actividad que se le habia asignado entre los miembros del equipo que si han estado activos en las reuniones del Sprint para poder avanzar en el proceso
TRELLO - GIRA - BETRIX
SEGUIMIENTO 3 | 2022-09-02
SEGUIMIENTO 4 | 2022-09-04
SEGUIMIENTO 5 | 2022-09-10

## REUNION 10-09-2022
ID | VALOR | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PROGRESO
1 | 50% | DISEÑO: Modelo Entidad Relación (M.E.R.): Tablas, Campos, Tipo Datos, Llaves Primarias, Llaves Foráneas, Relaciones | BRANDON MEDINA | HECHO | 50%
2 | 15% | DIAGRAMA DE CLASES: Clases, Atributos, Métodos, Asociación entre clases (Generalización, Agregación, Composición) | BRANDON MEDINA | HECHO | 15%
3 | 15% | Script SQL con el DDL de la Base de Datos | BRANDON MEDINA | HACIENDO
4 | 10% | Frontend - Historias de Usuario | JOHAN MATOMA | HACIENDO
5 | 10% | Backend - Historias de Usuario | HELVER ROA | POSPUESTO
65%
|  | ACTIVIDADES POR HACER | 0 |  |  | REUNION | DIA | HORARIO
|  | ACTIVIDADES QUE SE ESTAN HACIENDO | 2 |  |  | 1 | DOMINGO | 8:00 PM - 8:30 PM
|  | ACTIVIDADES PARA VERIFICAR | 0 |  |  | 2 | MARTES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES HECHAS | 2 |  |  | 3 | MIERCOLES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES POSPUESTAS | 1 |  |  | 4 | JUEVES (TUTORIA) | 7:30 AM - 8:00 AM

## REUNION 04-09-2022
ID | VALOR | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PROGRESO
1 | 50% | DISEÑO: Modelo Entidad Relación (M.E.R.): Tablas, Campos, Tipo Datos, Llaves Primarias, Llaves Foráneas, Relaciones | BRANDON MEDINA | HECHO | 50%
2 | 15% | DIAGRAMA DE CLASES: Clases, Atributos, Métodos, Asociación entre clases (Generalización, Agregación, Composición) | BRANDON MEDINA | HECHO | 15%
3 | 15% | Script SQL con el DDL de la Base de Datos | BRANDON MEDINA | HACIENDO
4 | 10% | Frontend - Historias de Usuario | JOHAN MATOMA | HACER
5 | 10% | Backend - Historias de Usuario | HELVER ROA | POSPUESTO
65%
|  | ACTIVIDADES POR HACER | 1 |  |  | REUNION | DIA | HORARIO
|  | ACTIVIDADES QUE SE ESTAN HACIENDO | 1 |  |  | 1 | DOMINGO | 8:00 PM - 8:30 PM
|  | ACTIVIDADES PARA VERIFICAR | 0 |  |  | 2 | MARTES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES HECHAS | 2 |  |  | 3 | MIERCOLES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES POSPUESTAS | 1 |  |  | 4 | JUEVES (TUTORIA) | 7:30 AM - 8:00 AM

## REUNION 02-09-2022
ID | VALOR | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PROGRESO
1 | 50% | DISEÑO: Modelo Entidad Relación (M.E.R.): Tablas, Campos, Tipo Datos, Llaves Primarias, Llaves Foráneas, Relaciones | BRANDON MEDINA | HECHO | 50%
2 | 15% | DIAGRAMA DE CLASES: Clases, Atributos, Métodos, Asociación entre clases (Generalización, Agregación, Composición) | BRANDON MEDINA | VERIFICAR
3 | 15% | Script SQL con el DDL de la Base de Datos | BRANDON MEDINA | HACIENDO
4 | 10% | Frontend - Historias de Usuario | JOHAN MATOMA | HACER
5 | 10% | Backend - Historias de Usuario | HELVER ROA | HACER
50%
|  | ACTIVIDADES POR HACER | 2 |  |  | REUNION | DIA | HORARIO
|  | ACTIVIDADES QUE SE ESTAN HACIENDO | 1 |  |  | 1 | DOMINGO | 8:00 PM - 8:30 PM
|  | ACTIVIDADES PARA VERIFICAR | 1 |  |  | 2 | MARTES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES HECHAS | 1 |  |  | 3 | MIERCOLES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES POSPUESTAS | 0 |  |  | 4 | JUEVES (TUTORIA) | 7:30 AM - 8:00 AM

## TUTORIA 01-09-2022
ID | VALOR | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PROGRESO
1 | 50% | DISEÑO: Modelo Entidad Relación (M.E.R.): Tablas, Campos, Tipo Datos, Llaves Primarias, Llaves Foráneas, Relaciones | BRANDON MEDINA | VERIFICAR
2 | 15% | DIAGRAMA DE CLASES: Clases, Atributos, Métodos, Asociación entre clases (Generalización, Agregación, Composición) | BRANDON MEDINA | HACIENDO
3 | 15% | Script SQL con el DDL de la Base de Datos | BRANDON MEDINA | HACIENDO
4 | 10% | Frontend - Historias de Usuario | JOHAN MATOMA | HACER
5 | 10% | Backend - Historias de Usuario | HELVER ROA | HACER
0%
|  | ACTIVIDADES POR HACER | 2 |  |  | REUNION | DIA | HORARIO
|  | ACTIVIDADES QUE SE ESTAN HACIENDO | 2 |  |  | 1 | DOMINGO | 8:00 PM - 8:30 PM
|  | ACTIVIDADES PARA VERIFICAR | 1 |  |  | 2 | MARTES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES HECHAS | 0 |  |  | 3 | MIERCOLES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES POSPUESTAS | 0 |  |  | 4 | JUEVES (TUTORIA) | 7:30 AM - 8:00 AM

## REUNION 30-08-2022
ID | VALOR | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PROGRESO
1 | 50% | DISEÑO: Modelo Entidad Relación (M.E.R.): Tablas, Campos, Tipo Datos, Llaves Primarias, Llaves Foráneas, Relaciones | BRANDON MEDINA | VERIFICAR
2 | 15% | DIAGRAMA DE CLASES: Clases, Atributos, Métodos, Asociación entre clases (Generalización, Agregación, Composición) | ALEJANDRO GARCIA | HACER
3 | 15% | Script SQL con el DDL de la Base de Datos | BRANDON MEDINA | HACIENDO
4 | 10% | Frontend - Historias de Usuario | JOHAN MATOMA | HACER
5 | 10% | Backend - Historias de Usuario | HELVER ROA | HACER
0%
|  | ACTIVIDADES POR HACER | 3 |  |  | REUNION | DIA | HORARIO
|  | ACTIVIDADES QUE SE ESTAN HACIENDO | 1 |  |  | 1 | DOMINGO | 8:00 PM - 8:30 PM
|  | ACTIVIDADES PARA VERIFICAR | 1 |  |  | 2 | MARTES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES HECHAS | 0 |  |  | 3 | MIERCOLES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES POSPUESTAS | 0 |  |  | 4 | JUEVES (TUTORIA) | 7:30 AM - 8:00 AM

## REUNION 29-08-2022
ID | VALOR | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PROGRESO
1 | 50% | DISEÑO: Modelo Entidad Relación (M.E.R.): Tablas, Campos, Tipo Datos, Llaves Primarias, Llaves Foráneas, Relaciones | BRANDON MEDINA | HACIENDO
2 | 15% | DIAGRAMA DE CLASES: Clases, Atributos, Métodos, Asociación entre clases (Generalización, Agregación, Composición) | ALEJANDRO GARCIA | HACER
3 | 15% | Script SQL con el DDL de la Base de Datos | BRANDON MEDINA | HACER
4 | 10% | Frontend - Historias de Usuario | JOHAN MATOMA | HACER
5 | 10% | Backend - Historias de Usuario | HELVER ROA | HACER
0%
|  | ACTIVIDADES POR HACER | 4 |  |  | REUNION | DIA | HORARIO
|  | ACTIVIDADES QUE SE ESTAN HACIENDO | 1 |  |  | 1 | DOMINGO | 8:00 PM - 8:30 PM
|  | ACTIVIDADES PARA VERIFICAR | 0 |  |  | 2 | MARTES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES HECHAS | 0 |  |  | 3 | MIERCOLES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES POSPUESTAS | 0 |  |  | 4 | JUEVES (TUTORIA) | 7:30 AM - 8:00 AM

## DISTRIBUCION 28-08-2022
ID | VALOR | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PROGRESO
1 | 50% | DISEÑO: Modelo Entidad Relación (M.E.R.): Tablas, Campos, Tipo Datos, Llaves Primarias, Llaves Foráneas, Relaciones | BRANDON MEDINA
2 | 15% | DIAGRAMA DE CLASES: Clases, Atributos, Métodos, Asociación entre clases (Generalización, Agregación, Composición) | ALEJANDRO GARCIA
3 | 15% | Script SQL con el DDL de la Base de Datos | BRANDON MEDINA
4 | 10% | Frontend - Historias de Usuario | JOHAN MATOMA
5 | 10% | Backend - Historias de Usuario | HELVER ROA
0%
|  | ACTIVIDADES POR HACER | 0 |  |  | REUNION | DIA | HORARIO
|  | ACTIVIDADES QUE SE ESTAN HACIENDO | 0 |  |  | 1 | DOMINGO | 8:00 PM - 8:30 PM
|  | ACTIVIDADES PARA VERIFICAR | 0 |  |  | 2 | MARTES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES HECHAS | 0 |  |  | 3 | MIERCOLES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES POSPUESTAS | 0 |  |  | 4 | JUEVES (TUTORIA) | 7:30 AM - 8:00 AM