## INFORME SPRINT
REUNION | PROBLEMAS IDENTIFICADOS | SUGERENCIA - SOLUCIÓN | EVIDENCIA
1
2
3
4

## REUNION 24-08-2022
ID | VALOR | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PROGRESO
1 | 10% | Descripción del problema |  | HECHO | 10%
2 | 5% | Objetivos del Metodología - Software | HELVER ROA | HACER
3 | 40% | Modelo conceptual (Entidades-Atributos-Dependencias-Cardinalidad) | BRANDON MEDINA | HACER
4 | 10% | Requerimientos Usuario - RU | ALEJANDRO GARCIA | HACER
5 | 20% | Requerimientos FUNCIONALES - RF | JOHAN MATOMA | HACER
6 | 15% | Requerimientos No Funcionales - RNF | PAULA VILLARREAL | HACER
10%
|  | ACTIVIDADES POR HACER | 5
|  | ACTIVIDADES QUE SE ESTAN HACIENDO | 0
|  | ACTIVIDADES PARA VERIFICAR | 0
|  | ACTIVIDADES HECHAS | 1

## REUNION 23-08-2022
ID | VALOR | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PROGRESO
1 | 10% | Descripción del problema |  | HECHO | 10%
2 | 5% | Objetivos del Metodología - Software | HELVER ROA | HACER
3 | 40% | Modelo conceptual (Entidades-Atributos-Dependencias-Cardinalidad) | BRANDON MEDINA | HACER
4 | 10% | Requerimientos Usuario - RU | ALEJANDRO GARCIA | HACER
5 | 20% | Requerimientos FUNCIONALES - RF | JOHAN MATOMA | HACER
6 | 15% | Requerimientos No Funcionales - RNF | PAULA VILLARREAL | HACER
10%
|  | ACTIVIDADES POR HACER | 5
|  | ACTIVIDADES QUE SE ESTAN HACIENDO | 0
|  | ACTIVIDADES PARA VERIFICAR | 0
|  | ACTIVIDADES HECHAS | 1

## DISTRIBUCION 21-08-2022
ID | VALOR | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PROGRESO
1 | 10% | Descripción del problema |  | HACER
2 | 5% | Objetivos del Metodología - Software | HELVER ROA | HACER
3 | 40% | Modelo conceptual (Entidades-Atributos-Dependencias-Cardinalidad) | BRANDON MEDINA | HACER
4 | 10% | Requerimientos Usuario - RU | ALEJANDRO GARCIA | HACER
5 | 20% | Requerimientos FUNCIONALES - RF | JOHAN MATOMA | HACER
6 | 15% | Requerimientos No Funcionales - RNF | PAULA VILLARREAL | HACER
0%
|  | ACTIVIDADES POR HACER | 6
|  | ACTIVIDADES QUE SE ESTAN HACIENDO | 0
|  | ACTIVIDADES PARA VERIFICAR | 0
|  | ACTIVIDADES HECHAS | 0

## PLANEACION 21-08-2022
ID | VALOR | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PROGRESO
1 | 10% | Descripción del problema
2 | 5% | Objetivos del Metodología - Software
3 | 40% | Modelo conceptual (Entidades-Atributos-Dependencias-Cardinalidad)
4 | 10% | Requerimientos Usuario - RU
5 | 20% | Requerimientos FUNCIONALES - RF
6 | 15% | Requerimientos No Funcionales - RNF
0%
|  | ACTIVIDADES POR HACER | 0 |  | REUNION | DIA | HORARIO
|  | ACTIVIDADES QUE SE ESTAN HACIENDO | 0 |  | 1 | MARTES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES PARA VERIFICAR | 0 |  | 2 | MIERCOLES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES HECHAS | 0 |  | 3 | JUEVES (TUTORIA) | 7:30 AM - 8:00 AM
[5 empty] | 4 | VIERNES | 7:30 AM - 8:00 AM

## PLANEACIÓN-21082022
ID | PUNTOS | HACER | HACIENDO | VERIFICAR | HECHO | Progreso
1 | 10 |  |  |  | Descripción del problema
2 | 5 | Objetivos del Metodología - Software
3 | 40 | Modelo conceptual (Entidades-Atributos-Dependencias-Cardinalidad)
4 | 10 | Requerimientos Usuario - RU
5 | 20 | Requerimientos FUNCIONALES - RF
6 | 15 | Requerimientos No Funcionales - RNF
7
8
9
10
11
12
13
14
100
TRELLO - GIRA - BETRIX

## DISTRIBUCIÓN-21082022
ID | PUNTOS | HACER | HACIENDO | VERIFICAR | HECHO
1 | 10 |  | Descripción del problema - Andres
2 | 5 |  | Objetivos del Metodología - Software - Milena
3 | 10 |  | Requerimientos Usuario - RU - Daniel
4 | 65 |  | Requerimientos No Funcionales - RNF - Erika
5 | 10 |  | Requerimientos FUNCIONALES - RF
6
7
8
9
10
11
12
13
14
100

## REUNION-01-23082022
ID | PUNTOS | HACER | HACIENDO | VERIFICAR | HECHO
1 | 10 |  |  | OK | Descripción del problema - Andres | 10
2 | 5 |  | Objetivos del Metodología - Software - Milena
3 | 10 | Requerimientos Usuario - RU
4 | 65 |  | Requerimientos FUNCIONALES - RF |  |  | 10
5 | 10 | Requerimientos No Funcionales - RNF
6
7
8
9
10
11
| 100 |  |  |  |  | 20
|  | PROBLEMAS - AFECTEN - SPRINT | SOLUCION - SUGERENCIA |  | PEGAR EVIDENCIA
XXXXX
XXXXX
XXXXX

## REUNION-02
ID | PUNTOS | HACER | HACIENDO | VERIFICAR | HECHO |  | ARTEFACTO-DOCUMENTO | HERRAMIENTA
1 | 10 |  |  | OK | Descripción del problema - Andres | 10 | Descripcion problema | word
2 | 5 |  |  | OK | Objetivos del Metodología - Software - Milena | 5 | Descripcion problema | word
3 | 10 | Requerimientos Usuario - RU
4 | 65 |  | Requerimientos FUNCIONALES - RF
5 | 10 | Requerimientos No Funcionales - RNF
6 | [6 empty] | modelo conceptual | YedGraphEditor
7
8
9
10
11
| 100 |  |  |  |  | 15
|  | PROBLEMAS - AFECTEN - SPRINT | SOLUCION - SUGERENCIA |  | PEGAR EVIDENCIA
XXXXX
XXXXX
XXXXX

## REUNION-03
ID | PUNTOS | HACER | HACIENDO | VERIFICAR | HECHO | ARTEFACTO-DOCUMENTO | HERRAMIENTA
1 | 10 |  |  | OK | Descripción del problema - Andres | Descripcion problema | word
2 | 5 |  |  | OK | Objetivos del Metodología - Software - Milena | Descripcion problema | word
3 | 10 |  |  |  | Requerimientos Usuario - RU | Foramato RU | word
4 | 65 |  | Requerimientos FUNCIONALES - RF
5 | 10 | Requerimientos No Funcionales - RNF |  |  | Modelo conceptual (Entidades-Atributos-Dependencias-Cardinalidad) | Modelo Conceptual | YedGraphEditor
6
7
8
9
10
11
100
|  | PROBLEMAS - AFECTEN - SPRINT | SOLUCION - SUGERENCIA |  | PEGAR EVIDENCIA
XXXXX
XXXXX
XXXXX

## RETROSPECTIVA-TUTOR
TUTOR: | PEGAR EVIDENCIAS
FECHA REUNION:
MEET:
RECOMENDACIONES:
SUGERENCIAS: