## INFORME SPRINT
REUNION | PROBLEMAS IDENTIFICADOS | SUGERENCIA - SOLUCIÓN | EVIDENCIA | ARTEFACTO-DOCUMENTO |  | HERRAMIENTA UTILIZADA
1 | Miembro del equipo anuncia su retiro del programa | Se distribuye la actividad asignada de ese miembro entre todos los miembros del equipo |  | FORMATO SEGUIMIENTO-SPRINT1 |  | Excel
|  |  |  | PLANTILLA DESCRIPCION DEL PROBLEMA A SOLUCIONAR |  | Word
|  |  |  | MODELO CONCEPTUAL INVENTARIO DE LLANTAS |  | yEd
|  |  |  | OBJETIVOS METOLOGIA - SOFTWARE Y FORMATOS - ARTEFACTOS ANALISIS |  | Word
2
|  |  |  | TUTOR: | Edwin Giraldo Nieto
|  |  |  | FECHA REUNION: | 2022-08-25
|  |  |  | MEET: | https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YmM4ZjNhZTYtZDRkOS00ODAxLWI5MWYtOTBjMWQ3N2M4ODQw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522140443af-8e79-4fce-b3ed-de001312984f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221b98ab8b-2025-4b04-a830-5f58c71afb67%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=d0187650-7a8e-4026-804e-b66b2ce79047&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
3
4
TRELLO - GIRA - BETRIX

## REUNION 28-08-2022
ID | VALOR | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PROGRESO
1 | 10% | Descripción del problema |  | HECHO | 10%
2 | 5% | Objetivos del Metodología - Software | HELVER ROA | HECHO | 5%
3 | 40% | Modelo conceptual (Entidades-Atributos-Dependencias-Cardinalidad) | BRANDON MEDINA | HECHO | 40%
4 | 10% | Requerimientos Usuario - RU | ALEJANDRO GARCIA | HECHO | 10%
5 | 20% | Requerimientos FUNCIONALES - RF | JOHAN MATOMA | HECHO | 20%
6 | 15% | Requerimientos No Funcionales - RNF | PAULA VILLARREAL | VERIFICAR
85%
|  | ACTIVIDADES POR HACER | 0 |  | REUNION | DIA | HORARIO
|  | ACTIVIDADES QUE SE ESTAN HACIENDO | 0 |  | 1 | DOMINGO | 8:00 PM - 8:30 PM
|  | ACTIVIDADES PARA VERIFICAR | 1 |  | 2 | MARTES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES HECHAS | 5 |  | 3 | MIERCOLES | 7:30 AM - 8:00 AM
[5 empty] | 4 | JUEVES (TUTORIA) | 7:30 AM - 8:00 AM

## REUNION 27-08-2022
ID | VALOR | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PROGRESO
1 | 10% | Descripción del problema |  | HECHO | 10%
2 | 5% | Objetivos del Metodología - Software | HELVER ROA | HECHO | 5%
3 | 40% | Modelo conceptual (Entidades-Atributos-Dependencias-Cardinalidad) | BRANDON MEDINA | HECHO | 40%
4 | 10% | Requerimientos Usuario - RU | ALEJANDRO GARCIA | HACIENDO
5 | 20% | Requerimientos FUNCIONALES - RF | JOHAN MATOMA | HACIENDO
6 | 15% | Requerimientos No Funcionales - RNF | PAULA VILLARREAL | VERIFICAR
55%
|  | ACTIVIDADES POR HACER | 0 |  | REUNION | DIA | HORARIO
|  | ACTIVIDADES QUE SE ESTAN HACIENDO | 2 |  | 1 | DOMINGO | 8:00 PM - 8:30 PM
|  | ACTIVIDADES PARA VERIFICAR | 1 |  | 2 | MARTES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES HECHAS | 3 |  | 3 | MIERCOLES | 7:30 AM - 8:00 AM
[5 empty] | 4 | JUEVES (TUTORIA) | 7:30 AM - 8:00 AM

## REUNION 25-08-2022
ID | VALOR | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PROGRESO
1 | 10% | Descripción del problema |  | HECHO | 10%
2 | 5% | Objetivos del Metodología - Software | HELVER ROA | HECHO | 5%
3 | 40% | Modelo conceptual (Entidades-Atributos-Dependencias-Cardinalidad) | BRANDON MEDINA | HACIENDO
4 | 10% | Requerimientos Usuario - RU | ALEJANDRO GARCIA | HACER
5 | 20% | Requerimientos FUNCIONALES - RF | JOHAN MATOMA | HACER
6 | 15% | Requerimientos No Funcionales - RNF | PAULA VILLARREAL | HACER
15%
|  | ACTIVIDADES POR HACER | 3 |  | REUNION | DIA | HORARIO
|  | ACTIVIDADES QUE SE ESTAN HACIENDO | 1 |  | 1 | DOMINGO | 8:00 PM - 8:30 PM
|  | ACTIVIDADES PARA VERIFICAR | 0 |  | 2 | MARTES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES HECHAS | 2 |  | 3 | MIERCOLES | 7:30 AM - 8:00 AM
[5 empty] | 4 | JUEVES (TUTORIA) | 7:30 AM - 8:00 AM

## REUNION 24-08-2022
ID | VALOR | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PROGRESO
1 | 10% | Descripción del problema |  | HECHO | 10%
2 | 5% | Objetivos del Metodología - Software | HELVER ROA | HACER
3 | 40% | Modelo conceptual (Entidades-Atributos-Dependencias-Cardinalidad) | BRANDON MEDINA | HACER
4 | 10% | Requerimientos Usuario - RU | ALEJANDRO GARCIA | HACER
5 | 20% | Requerimientos FUNCIONALES - RF | JOHAN MATOMA | HACER
6 | 15% | Requerimientos No Funcionales - RNF | PAULA VILLARREAL | HACER
10%
|  | ACTIVIDADES POR HACER | 5 |  | REUNION | DIA | HORARIO
|  | ACTIVIDADES QUE SE ESTAN HACIENDO | 0 |  | 1 | DOMINGO | 8:00 PM - 8:30 PM
|  | ACTIVIDADES PARA VERIFICAR | 0 |  | 2 | MARTES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES HECHAS | 1 |  | 3 | MIERCOLES | 7:30 AM - 8:00 AM
[5 empty] | 4 | JUEVES (TUTORIA) | 7:30 AM - 8:00 AM

## REUNION 23-08-2022
ID | VALOR | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PROGRESO
1 | 10% | Descripción del problema |  | HECHO | 10%
2 | 5% | Objetivos del Metodología - Software | HELVER ROA | HACER
3 | 40% | Modelo conceptual (Entidades-Atributos-Dependencias-Cardinalidad) | BRANDON MEDINA | HACER
4 | 10% | Requerimientos Usuario - RU | ALEJANDRO GARCIA | HACER
5 | 20% | Requerimientos FUNCIONALES - RF | JOHAN MATOMA | HACER
6 | 15% | Requerimientos No Funcionales - RNF | PAULA VILLARREAL | HACER
10%
|  | ACTIVIDADES POR HACER | 5 |  | REUNION | DIA | HORARIO
|  | ACTIVIDADES QUE SE ESTAN HACIENDO | 0 |  | 1 | DOMINGO | 8:00 PM - 8:30 PM
|  | ACTIVIDADES PARA VERIFICAR | 0 |  | 2 | MARTES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES HECHAS | 1 |  | 3 | MIERCOLES | 7:30 AM - 8:00 AM
[5 empty] | 4 | JUEVES (TUTORIA) | 7:30 AM - 8:00 AM

## DISTRIBUCION 21-08-2022
ID | VALOR | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PROGRESO
1 | 10% | Descripción del problema |  | HACER
2 | 5% | Objetivos del Metodología - Software | HELVER ROA | HACER
3 | 40% | Modelo conceptual (Entidades-Atributos-Dependencias-Cardinalidad) | BRANDON MEDINA | HACER
4 | 10% | Requerimientos Usuario - RU | ALEJANDRO GARCIA | HACER
5 | 20% | Requerimientos FUNCIONALES - RF | JOHAN MATOMA | HACER
6 | 15% | Requerimientos No Funcionales - RNF | PAULA VILLARREAL | HACER
0%
|  | ACTIVIDADES POR HACER | 6 |  | REUNION | DIA | HORARIO
|  | ACTIVIDADES QUE SE ESTAN HACIENDO | 0 |  | 1 | DOMINGO | 8:00 PM - 8:30 PM
|  | ACTIVIDADES PARA VERIFICAR | 0 |  | 2 | MARTES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES HECHAS | 0 |  | 3 | MIERCOLES | 7:30 AM - 8:00 AM
[5 empty] | 4 | JUEVES (TUTORIA) | 7:30 AM - 8:00 AM

## PLANEACION 21-08-2022
ID | VALOR | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PROGRESO
1 | 10% | Descripción del problema
2 | 5% | Objetivos del Metodología - Software
3 | 40% | Modelo conceptual (Entidades-Atributos-Dependencias-Cardinalidad)
4 | 10% | Requerimientos Usuario - RU
5 | 20% | Requerimientos FUNCIONALES - RF
6 | 15% | Requerimientos No Funcionales - RNF
0%
|  | ACTIVIDADES POR HACER | 0 |  | REUNION | DIA | HORARIO
|  | ACTIVIDADES QUE SE ESTAN HACIENDO | 0 |  | 1 | DOMINGO | 8:00 PM - 8:30 PM
|  | ACTIVIDADES PARA VERIFICAR | 0 |  | 2 | MARTES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES HECHAS | 0 |  | 3 | MIERCOLES | 7:30 AM - 8:00 AM
[5 empty] | 4 | JUEVES (TUTORIA) | 7:30 AM - 8:00 AM