## INFORME SPRINT
REUNION | PROBLEMAS IDENTIFICADOS | SUGERENCIA - SOLUCIÓN | EVIDENCIA | ARTEFACTO-DOCUMENTO |  | HERRAMIENTA UTILIZADA
1 |  |  |  | FORMATO SEGUIMIENTO-SPRINT2 |  | Excel
2
|  |  |  | TUTOR: | Edwin Giraldo Nieto
|  |  |  | FECHA REUNION: | 2022-08-25
|  |  |  | MEET: | https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YmM4ZjNhZTYtZDRkOS00ODAxLWI5MWYtOTBjMWQ3N2M4ODQw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522140443af-8e79-4fce-b3ed-de001312984f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221b98ab8b-2025-4b04-a830-5f58c71afb67%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=d0187650-7a8e-4026-804e-b66b2ce79047&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
3
4
TRELLO - GIRA - BETRIX

## REUNION 30-08-2022
ID | VALOR | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PROGRESO
1 | 10% | DISEÑO: Modelo Entidad Relación (M.E.R.): Tablas, Campos, Tipo Datos, Llaves Primarias, Llaves Foráneas, Relaciones | BRANDON MEDINA | VERIFICAR
2 | 5% | DIAGRAMA DE CLASES: Clases, Atributos, Métodos, Asociación entre clases (Generalización, Agregación, Composición) | ALEJANDRO GARCIA | HACER
3 | 40% | Script SQL con el DDL de la Base de Datos | BRANDON MEDINA | HACIENDO
4 | 10% | Frontend - Historias de Usuario | JOHAN MATOMA | HACER
5 | 20% | Backend - Historias de Usuario | HELVER ROA | HACER
0%
|  | ACTIVIDADES POR HACER | 3 |  |  | REUNION | DIA | HORARIO
|  | ACTIVIDADES QUE SE ESTAN HACIENDO | 1 |  |  | 1 | DOMINGO | 8:00 PM - 8:30 PM
|  | ACTIVIDADES PARA VERIFICAR | 1 |  |  | 2 | MARTES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES HECHAS | 0 |  |  | 3 | MIERCOLES | 7:30 AM - 8:00 AM
[6 empty] | 4 | JUEVES (TUTORIA) | 7:30 AM - 8:00 AM

## REUNION 29-08-2022
ID | VALOR | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PROGRESO
1 | 10% | DISEÑO: Modelo Entidad Relación (M.E.R.): Tablas, Campos, Tipo Datos, Llaves Primarias, Llaves Foráneas, Relaciones | BRANDON MEDINA | HACIENDO
2 | 5% | DIAGRAMA DE CLASES: Clases, Atributos, Métodos, Asociación entre clases (Generalización, Agregación, Composición) | ALEJANDRO GARCIA | HACER
3 | 40% | Script SQL con el DDL de la Base de Datos | BRANDON MEDINA | HACER
4 | 10% | Frontend - Historias de Usuario | JOHAN MATOMA | HACER
5 | 20% | Backend - Historias de Usuario | HELVER ROA | HACER
0%
|  | ACTIVIDADES POR HACER | 4 |  |  | REUNION | DIA | HORARIO
|  | ACTIVIDADES QUE SE ESTAN HACIENDO | 1 |  |  | 1 | DOMINGO | 8:00 PM - 8:30 PM
|  | ACTIVIDADES PARA VERIFICAR | 0 |  |  | 2 | MARTES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES HECHAS | 0 |  |  | 3 | MIERCOLES | 7:30 AM - 8:00 AM
[6 empty] | 4 | JUEVES (TUTORIA) | 7:30 AM - 8:00 AM

## DISTRIBUCION 28-08-2022
ID | VALOR | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PROGRESO
1 | 10% | DISEÑO: Modelo Entidad Relación (M.E.R.): Tablas, Campos, Tipo Datos, Llaves Primarias, Llaves Foráneas, Relaciones | BRANDON MEDINA
2 | 5% | DIAGRAMA DE CLASES: Clases, Atributos, Métodos, Asociación entre clases (Generalización, Agregación, Composición)
3 | 40% | Script SQL con el DDL de la Base de Datos | ALEJANDRO GARCIA
4 | 10% | Frontend - Historias de Usuario | JOHAN MATOMA
5 | 20% | Backend - Historias de Usuario | HELVER ROA
0%
|  | ACTIVIDADES POR HACER | 0 |  |  | REUNION | DIA | HORARIO
|  | ACTIVIDADES QUE SE ESTAN HACIENDO | 0 |  |  | 1 | DOMINGO | 8:00 PM - 8:30 PM
|  | ACTIVIDADES PARA VERIFICAR | 0 |  |  | 2 | MARTES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES HECHAS | 0 |  |  | 3 | MIERCOLES | 7:30 AM - 8:00 AM
[6 empty] | 4 | JUEVES (TUTORIA) | 7:30 AM - 8:00 AM

## PLANEACION 28-08-2022
ID | VALOR | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PROGRESO
1 | 10% | DISEÑO: Modelo Entidad Relación (M.E.R.): Tablas, Campos, Tipo Datos, Llaves Primarias, Llaves Foráneas, Relaciones
2 | 5% | DIAGRAMA DE CLASES: Clases, Atributos, Métodos, Asociación entre clases (Generalización, Agregación, Composición)
3 | 40% | Script SQL con el DDL de la Base de Datos
4 | 10% | Frontend - Historias de Usuario
5 | 20% | Backend - Historias de Usuario
0%
|  | ACTIVIDADES POR HACER | 0 |  |  | REUNION | DIA | HORARIO
|  | ACTIVIDADES QUE SE ESTAN HACIENDO | 0 |  |  | 1 | DOMINGO | 8:00 PM - 8:30 PM
|  | ACTIVIDADES PARA VERIFICAR | 0 |  |  | 2 | MARTES | 7:30 AM - 8:00 AM
|  | ACTIVIDADES HECHAS | 0 |  |  | 3 | MIERCOLES | 7:30 AM - 8:00 AM
[6 empty] | 4 | JUEVES (TUTORIA) | 7:30 AM - 8:00 AM